## Responsable (hidden)
Codigo | Responsable | Tamaño
EdwinV | EdwinV | 8
TatianaR | TatianaR | 8
JhonB | JhonB | 8
YhonV | YhonV | 8
JuanC | JuanC | 8
EQUIPO |  | 4

## Parametros (hidden)
Estados |  | Tipo |  |  |  | Mes | Proyectos | Aplicación
To Do |  | Tarea
In Progres |  | Error
Done |  | Reunión
En Espera |  | Revision
Estimación
Pausado
En Prueba
Pendiente
En Revisión
Anulada
Sprint | Proyectos | Epica | Hito | Epica | Cliente
Sprint 1 | Proyecto - Sistema Información Colegio | Planeación | 1 | Planeación | Cliclo 003
Sprint 2 | Proyecto - Sistema Información Colegio | Análisis - Modelo Conceptual | 2 | Análisis - Modelo Conceptual | Cliclo 003
Sprint 3 | Proyecto - Sistema Información Colegio | Análisis - Requerimientos Funcionales | 3 | Análisis - Requerimientos Funcionales | Cliclo 003
Sprint 4 | Proyecto - Sistema Información Colegio | Diseño Diagrama de Claeses | 4 | Diseño Diagrama de Claeses | Cliclo 003
Sprint 5 | Proyecto - Sistema Información Colegio | Diseño Modelo Entidad Relación | 5 | Diseño Modelo Entidad Relación | Cliclo 003
Sprint 6 | Proyecto - Sistema Información Colegio | Diseño funcionales | 6 | Diseño funcionales | Cliclo 003
Sprint 7 | Proyecto - Sistema Información Colegio | Diseño Código C# | 7 | Diseño Código C# | Cliclo 003
| Proyecto - Sistema Información Colegio | Construcción - Codigo estructuras | 8 | Construcción - Codigo estructuras | Cliclo 003
| Proyecto - Sistema Información Colegio | Construcción - Base de Datos | 9 | Construcción - Base de Datos | Cliclo 003
| Proyecto - Sistema Información Colegio | Pruebas | 10 | Pruebas | Cliclo 003
| Proyecto - Sistema Información Colegio | Documentación | 11 | Documentación | Cliclo 003
| Proyecto - Sistema Información Colegio | Despliegue Aplicación | 12 | Despliegue Aplicación | Cliclo 003
| Proyecto - Sistema Información Colegio | Talleres | 13 | Talleres | Cliclo 003
| Clases | Entregas | 14 | Entregas | Cliclo 003
| Clases | Talleres | 15 | Talleres | Cliclo 003
| Clases | Retos | 16 | Retos | Cliclo 003
| Tutorias | Seguimiento | 17 | Seguimiento | Cliclo 004
CD_Proy |  | PROYECTOS
FNOM |  | DESARROLLO APLICACIÓN
FAUT |  | CURSO
PRAUT |  | TUTORIA
PLOCALI
PESTAND
SEGUM
PINTEGR
RREPOR

## Backlog
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Prioridad | Responsable | Id | CD_CASO | Tamaño | Num_Ticket | Descripción | Consolidado | Tipo | Fecha_Asignación | Fecha_Entrega | Fecha_Solución | Observaciones | Estimación | Ejecutado | Estado | Mes | Proyecto | Epica | Hito
1 | EdwinV | 1 | EdwinV001 | 8 | T-001 | Crear plan de trabajo y cronograma general | T-001 Crear plan de trabajo y cronograma general | Tarea | 2021-09-08 | 2021-02-03 |  |  |  |  | To Do | Sprint 2 | DESARROLLO APLICACIÓN | Planeación | 1
2 | EQUIPO | 2 | EQUIPO002 | 4 | T-002 | Planteamiento del Problema | T-002 Planteamiento del Problema | Tarea | 2021-09-08 | 2021-02-04 |  |  |  |  | To Do | Sprint 2 | DESARROLLO APLICACIÓN | Planeación | 1
3 | EQUIPO | 3 | EQUIPO003 | 4 | T-003 | Asignación de Roles y Tareas | T-003 Asignación de Roles y Tareas | Tarea | 2021-09-08 | 2021-02-08 |  |  |  |  | To Do | Sprint 2 | DESARROLLO APLICACIÓN | Planeación | 1
4 | JhonB | 4 | JhonB004 | 8 | T-004 | Crear repositorio y tablero Kanban | T-004 Crear repositorio y tablero Kanban | Tarea | 2021-09-09 | 2021-02-08 |  |  |  |  | To Do | Sprint 2 | DESARROLLO APLICACIÓN | Planeación | 1
5 | EQUIPO | 5 | EQUIPO005 | 4 | T-005 | Listar Entidades y Atributos | T-005 Listar Entidades y Atributos | Tarea | 2021-09-11 | 2021-09-17 |  |  |  |  | To Do | Sprint 3 | DESARROLLO APLICACIÓN | Análisis - Modelo Conceptual | 2
6 | EQUIPO | 6 | EQUIPO006 |  | T-006 | Asistencia Tutoria 1 | T-006 Asistencia Tutoria 1 | Reunión | 2021-09-14 | 0 |  |  |  |  | To Do | Sprint 2 | TUTORIA | Seguimiento | 17
7 | JhonB | 7 | JhonB007 | 8 | T-007 | Crear Modelo Conceptual del Sistema | T-007 Crear Modelo Conceptual del Sistema | Tarea | 2021-09-13 | [5 empty] | To Do | Sprint 3 | DESARROLLO APLICACIÓN | Análisis - Modelo Conceptual | 2
8 | YhonV | 8 | YhonV008 | 8 | T-008 | Documentar Historias de Usuario | T-008 Documentar Historias de Usuario | Tarea | 2021-09-13 | [5 empty] | To Do | Sprint 3 | DESARROLLO APLICACIÓN | Análisis - Requerimientos Funcionales | 3
9 | YhonV | 9 | YhonV009 | 8 | T-009 | Documentar Requerimientos Funcionales | T-009 Documentar Requerimientos Funcionales | Tarea | 2021-09-13 | 0 |  |  |  |  | To Do | Sprint 3 | DESARROLLO APLICACIÓN | Análisis - Requerimientos Funcionales | 3
10 | JuanC | 10 | JuanC0010 |  | T-010 | Documentar Requerimientos No Funcionales | T-010 Documentar Requerimientos No Funcionales | Tarea | 2021-09-15 | 0 |  |  |  |  | To Do | Sprint 3 | DESARROLLO APLICACIÓN | Análisis - Requerimientos Funcionales | 3
11 | TatianaR | 11 | TatianaR0011 |  | T-011 | Consolidar documento entregable | T-011 Consolidar documento entregable | Tarea | 2021-09-16 | 0 |  |  |  |  | To Do | Sprint 3 | DESARROLLO APLICACIÓN | Análisis - Requerimientos Funcionales | 3
12 | EdwinV | 12 | EdwinV0012 |  | T-012 | Cargar documento Sprint 3 - Curso | T-012 Cargar documento Sprint 3 - Curso | Tarea | 2021-09-16 | [5 empty] | To Do | Sprint 3 | CURSO | Entregas | 14
13 | EdwinV | 13 | EdwinV0013 |  | T-013 | Consolidar documento seguimiento Sprint 3 | T-013 Consolidar documento seguimiento Sprint 3 | Tarea | 2021-09-17 | 0 |  |  |  |  | To Do | Sprint 3 | TUTORIA | Entregas | 14
14 | EdwinV | 14 | EdwinV0014 |  | T-014 | Cargar evidencia para seguimiento | T-014 Cargar evidencia para seguimiento | Tarea | 2021-09-17 | [5 empty] | To Do | Sprint 3 | TUTORIA | Entregas | 14
15 | EQUIPO | 15 | EQUIPO0015 |  | T-019 | Planeación Sprint 4 -Diseños | T-019 Planeación Sprint 4 -Diseños |  | 2021-09-20 | 0 |  |  |  |  | To Do | Sprint 4 | DESARROLLO APLICACIÓN | Planeación | 1
16 | JhonB | 16 | JhonB0016 |  | T-015 | Crear Diagrama Entidad -Relación | T-015 Crear Diagrama Entidad -Relación | Tarea | 2021-09-20 | [5 empty] | To Do | Sprint 4 | DESARROLLO APLICACIÓN | Diseño Modelo Entidad Relación | 5
17 | JhonB | 17 | JhonB0017 |  | T-017 | Generar Script creación base de datos | T-017 Generar Script creación base de datos | Tarea | 2021-09-20 | [5 empty] | To Do | Sprint 4 | DESARROLLO APLICACIÓN | Diseño Modelo Entidad Relación | 5
18 | YhonV | 18 | YhonV0018 |  | T-018 | Diseñar formato de reportes | T-018 Diseñar formato de reportes |  | 2021-09-21 | 0 |  |  |  |  | To Do | Sprint 4 | DESARROLLO APLICACIÓN | Diseño funcionales | 6
19 | EdwinV | 19 | EdwinV0019 |  | T-020 | Consolidar documento seguimiento Sprint 4 | T-020 Consolidar documento seguimiento Sprint 4 |  | 2021-09-20 | [5 empty] | To Do | Sprint 4 | TUTORIA | Entregas | 14
20 | EdwinV | 20 | EdwinV0020 |  | T-021 | Cargar evidencia para seguimiento | T-021 Cargar evidencia para seguimiento |  | 2021-09-20 | [5 empty] | To Do | Sprint 4 | TUTORIA | Entregas | 14
999 | EQUIPO | 999 | EQUIPO00999 |  | T-017 | Crear prototipos de las funcionalidades | T-017 Crear prototipos de las funcionalidades |  |  | 0 |  |  |  |  | To Do | Sprint 4 | DESARROLLO APLICACIÓN | Diseño funcionales | 6
00

## Grafico de Avance
Semana | Hito | Epica | Promedio de Avance Hito
3 | 2 | Análisis - Modelo Conceptual | 100%
| 3 | Análisis - Requerimientos Funcionales | 100%
| 14 | Entregas | 66.67%
| 17 | Seguimiento | 100%
Total general |  |  | 88.89% | Porcentaje | Escalas
|  |  |  | 10% | 1
|  |  |  | 20% | 1
|  |  |  | 30% | 1
|  |  |  | 40% | 1
|  |  |  | 50% | 1
|  |  |  | 60% | 1
|  |  |  | 70% | 1
|  |  |  | 80% | 1
|  |  |  | 90% | 1
|  |  |  | 100% | 9
88.89%
|  |  |  | Grados | 2.7925
[5 empty] | X | Y
|  |  |  | Inicio | 0 | 0
|  |  |  | Fin | 0.93969 | 0.34202

## Sprint_Backlog
[13 empty] | 46.88% | 15
[13 empty] | 53.12% | 6 | 57.14% | [6 empty] | Enero | [19 empty] | Febrero | [20 empty] | Marzo | [22 empty] | Abril | [20 empty] | Mayo | [23 empty] | Junio | [26 empty] | Julio | [21 empty] | Agosto | [24 empty] | Septiembre | [27 empty] | Octubre | [27 empty] | Noviembre | [22 empty] | Diciembre
[22 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 | [5 empty] | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  | Semana 13 |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 | [5 empty] | Semana 18 |  |  |  |  | Semana 19 | [5 empty] | Semana 20 |  |  |  | Semana 21 | [8 empty] | Semana 22 |  |  |  |  | Semana 23 |  |  |  |  | Semana 24 |  |  |  |  | Semana 25 | [5 empty] | Semana 26 | [5 empty] | Semana 27 |  |  |  |  | Semana 28 | [5 empty] | Semana 29 |  |  |  |  | Semana 30 | [5 empty] | Semana 31 | [5 empty] | Semana 32 | [5 empty] | Semana 33 |  |  |  |  | Semana 34 | [5 empty] | Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7
[22 empty] | L | M | X | J | V | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | M | X | J | V | L | M | X |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X |  | M | X | J | V | Observaciones | M | X | J | V | Observaciones | M | X | J | V | Observaciones | L | M | X | J | V |  | L | M | X | J | V |  | M | X | J | V |  | L | M | X | J | V |  | L | X | J | V |  | L | M | M | J | V |  | L | M | X | J | V |  | L | M | X | J | V |  | M | X | J | V |  | L | M | X | J | V |  | L | M | X | J | V |  | L | M | X | J | V | S |  | L | M | X | J | V | S |  | L | M | X | J | V | S |  | L | M | X | J | V | S |  | L | M | X | J | V | S |  | L | M | X | J | V | S |  | M | X | J | V | L | M | X | J | V |  | M | X | J | V |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | M | X | J | V | L | M | X |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | M | X | J | V | L | M | X
Prioridad | Responsable | Sprint | Tarea | Actividad | Horas Estimadas | Ejecutadas | Hor Pend | Proyecto | Hito | Epica | Tipo | Avance Total | Avance Hito | F. Incio | F. Fin | Conteo_Epica | Total Avance | Avance relativo | % Avance | Semana | Estado | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Observaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Observaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | Observaciones | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Observaciones | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 30 | 31 | Observaciones | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Observaciones | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | Observaciones | 6 | 7 | 8 | 9 | Observaciones | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Observaciones | 19 | 21 | 22 | 23 | Observaciones | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Observaciones | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Observaciones | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Observaciones | 17 | 18 | 19 | 20 | Observaciones | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Observaciones | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Observaciones | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Observaciones | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Observaciones | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Observaciones | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | Observaciones | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Observaciones | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Observaciones | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Observaciones | 2 | 3 | 4 | 5 | Observaciones | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | Observaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | Observaciones
1 | EdwinV | Sprint 2 | T-001 | Crear plan de trabajo y cronograma general | 0 | 4 | -4 | DESARROLLO APLICACIÓN | 1 | Planeación | Tarea | 100% | 100% | 2021-09-08 | 2021-02-03 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | Done | [188 empty] | 4
2 | EQUIPO | Sprint 2 | T-002 | Planteamiento del Problema | 0 | 2 | -2 | DESARROLLO APLICACIÓN | 1 | Planeación | Tarea | 100% | 100% | 2021-09-08 | 2021-02-04 | 2 | 1 | 0.5 | 100% | 2 | Done | [190 empty] | 2
3 | EQUIPO | Sprint 2 | T-003 | Asignación de Roles y Tareas | 0 | 1 | -1 | DESARROLLO APLICACIÓN | 1 | Planeación | Tarea | 100% | 100% | 2021-09-08 | 2021-02-08 | 2 | 1 | 0.5 | 100% | 2 | Done | [189 empty] | 1
4 | JhonB | Sprint 2 | T-004 | Crear repositorio y tablero Kanban | 0 | 2 | -2 | DESARROLLO APLICACIÓN | 1 | Planeación | Tarea | 100% | 100% | 2021-09-09 | 2021-02-08 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | Done | [190 empty] | 2
5 | EQUIPO | Sprint 3 | T-005 | Listar Entidades y Atributos | 0 | 4 | -4 | DESARROLLO APLICACIÓN | 2 | Análisis - Modelo Conceptual | Tarea | 100% | 100% | 2021-09-11 | 2021-09-17 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | Done | [194 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
6 | EQUIPO | Sprint 2 | T-006 | Asistencia Tutoria 1 | 0 | 1 | -1 | TUTORIA | 17 | Seguimiento | Reunión | 100% | 100% | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | Done | [195 empty] | 1
7 | JhonB | Sprint 3 | T-007 | Crear Modelo Conceptual del Sistema | 0 | 4 | -4 | DESARROLLO APLICACIÓN | 2 | Análisis - Modelo Conceptual | Tarea | 100% | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | Done | [191 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
8 | YhonV | Sprint 3 | T-008 | Documentar Historias de Usuario | 0 | 2 | -2 | DESARROLLO APLICACIÓN | 3 | Análisis - Requerimientos Funcionales | Tarea | 100% | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2 | 1 | 0.5 | 100% | 3 | Done | [194 empty] | 1 | 1
9 | YhonV | Sprint 3 | T-009 | Documentar Requerimientos Funcionales | 0 | 3 | -3 | DESARROLLO APLICACIÓN | 3 | Análisis - Requerimientos Funcionales | Tarea | 100% | 100% | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2 | 1 | 0.5 | 100% | 3 | Done | [195 empty] | 1 | 2
10 | JuanC | Sprint 3 | T-010 | Documentar Requerimientos No Funcionales | 0 | 1 | -1 | DESARROLLO APLICACIÓN | 3 | Análisis - Requerimientos Funcionales | Tarea | 100% | 100% | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | Done | [197 empty] | 1
11 | TatianaR | Sprint 3 | T-011 | Consolidar documento entregable | 0 | 1 | -1 | DESARROLLO APLICACIÓN | 3 | Análisis - Requerimientos Funcionales | Tarea | 100% | 100% | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | Done | [197 empty] | 1
12 | EdwinV | Sprint 3 | T-012 | Cargar documento Sprint 3 - Curso | 0 | 0 | 0 | CURSO | 14 | Entregas | Tarea | 66.67% | 66.67% | 2021-09-16 |  | 3 | 1 | 0.33333 | 100% | 3 | Anulada
13 | EdwinV | Sprint 3 | T-013 | Consolidar documento seguimiento Sprint 3 | 0 | 1 | -1 | TUTORIA | 14 | Entregas | Tarea | 66.67% | 66.67% | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 3 | 1 | 0.33333 | 100% | 3 | Done | [198 empty] | 1
14 | EdwinV | Sprint 3 | T-014 | Cargar evidencia para seguimiento | 0 | 1 | -1 | TUTORIA | 14 | Entregas | Tarea | 66.67% | 66.67% | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0% | 3 | Done | [198 empty] | 1
15 | EQUIPO | Sprint 4 | T-019 | Planeación Sprint 4 -Diseños | 0 | 1 | -1 | DESARROLLO APLICACIÓN | 1 | Planeación | 0 | 100% | 100% | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | To Do | [201 empty] | 1
16 | JhonB | Sprint 4 | T-015 | Crear Diagrama Entidad -Relación | 0 | 0 | 0 | DESARROLLO APLICACIÓN | 5 | Diseño Modelo Entidad Relación | Tarea | 0% | 0% | 2021-09-20 |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 4 | To Do
17 | JhonB | Sprint 4 | T-017 | Generar Script creación base de datos | 0 | 0 | 0 | DESARROLLO APLICACIÓN | 5 | Diseño Modelo Entidad Relación | Tarea | 0% | 0% | 2021-09-20 |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 4 | To Do
18 | YhonV | Sprint 4 | T-018 | Diseñar formato de reportes | 0 | 0 | 0 | DESARROLLO APLICACIÓN | 6 | Diseño funcionales | 0 | 0% | 0% | 2021-09-21 |  | 1 | 0 | 0 | 0% | 4 | To Do
19 | EdwinV | Sprint 4 | T-020 | Consolidar documento seguimiento Sprint 4 | 0 | 0 | 0 | TUTORIA | 14 | Entregas | 0 | 0% | 0% | 2021-09-20 |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 4 | To Do
20 | EdwinV | Sprint 4 | T-021 | Cargar evidencia para seguimiento | 0 | 0 | 0 | TUTORIA | 14 | Entregas | 0 | 0% | 0% | 2021-09-20 |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 4 | To Do
0
Totales | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 960 | [56 empty] | 8 | [64 empty] | 70.8333
Sesión
valor del peaje
1560

## BURNDOWN CHART_1 (hidden)
|  |  |  | x | x | x | x | x | x
|  |  | Día | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [7 empty] | Escalas del Grafico
Sprint | Tarea | Descripción | Estimado Puntos de Historia | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Total Horas
Sprint 2 | T-001 | Crear plan de trabajo y cronograma general | 4 | 2 | 2 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | Porcentaje | Escalas
Sprint 2 | T-002 | Planteamiento del Problema | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 10% | 1
Sprint 2 | T-003 | Asignación de Roles y Tareas | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 20% | 1
Sprint 2 | T-004 | Crear repositorio y tablero Kanban | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 30% | 1
Sprint 2 | T-006 | Asistencia Tutoria 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 40% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 50% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 60% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 70% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 80% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 90% | 1
[17 empty] | 100% | 9
| Puntos restante |  | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | [7 empty] | 90%
| Puntos estimados restantes |  | 10 | 8.3333 | 6.6667 | 5 | 3.3333 | 1.6667 | 0 | -1.6667 | [6 empty] | Grados | 2.8274
[12 empty] | Explicación |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  | X | Y
[12 empty] | Cuanto tiempo nos va tomar desarrollar el proyecto |  |  | Versión |  | Inicio | 0 | 0
[12 empty] | Rojo: | Cantidad de tareas como debe desaparecer las tareas [Ideal] |  | Epica |  | Fin | 0.95106 | 0.30902
[12 empty] | Azul: | Muestra el progreso real
[13 empty] | 1 Entre mas baja la línea azul este, con respecto a la roja esta mas adelantado el proyecto de lo que deberia |  | F. Inicio
[13 empty] | 2 Entre mas arriba la linea azul este, con respecto a la roja esta mas atrazado el proyecto |  | F. Fin
[13 empty] | 3 El pico mas alto significa el punto de mayor retraso |  | % Avance | 90%
4 Donde se une la linea azul es el punto deseado,
5 En la última parte para terminar el proyecto
6 Que dias se ha avanzado mas
6 Que dias se ha avanzado menos
8 Cuanto nos falta para terminar

## BURNDOWN CHART_2
|  |  |  | x | x | x | x | x | X
|  |  | Día | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [7 empty] | Escalas del Grafico
Sprint | Tarea | Descripción | Estimado Puntos de Historia | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Total Horas
Sprint 3 | T-005 | Listar Entidades y Atributos | 4 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | Porcentaje | Escalas
Sprint 3 | T-007 | Crear Modelo Conceptual del Sistema | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 10% | 1
Sprint 3 | T-008 | Documentar Historias de Usuario | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 20% | 1
Sprint 3 | T-009 | Documentar Requerimientos Funcionales | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 30% | 1
Sprint 3 | T-010 | Documentar Requerimientos No Funcionales | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 40% | 1
Sprint 3 | T-011 | Consolidar documento entregable | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 50% | 1
Sprint 3 | T-012 | Cargar documento Sprint 3 - Curso | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 60% | 1
Sprint 3 | T-013 | Consolidar documento seguimiento Sprint 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 70% | 1
Sprint 3 | T-014 | Cargar evidencia para seguimiento | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 80% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 90% | 1
[17 empty] | 100% | 9
| Puntos restante |  | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | [7 empty] | 93.33%
| Puntos estimados restantes |  | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 | -2.5 | [6 empty] | Grados | 2.9322
[12 empty] | Explicación |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  | X | Y
[12 empty] | Cuanto tiempo nos va tomar desarrollar el proyecto |  |  | Versión |  | Inicio | 0 | 0
[12 empty] | Rojo: | Cantidad de tareas como debe desaparecer las tareas [Ideal] |  | Epica |  | Fin | 0.97815 | 0.20791
[12 empty] | Azul: | Muestra el progreso real
[13 empty] | 1 Entre mas baja la línea azul este, con respecto a la roja esta mas adelantado el proyecto de lo que deberia |  | F. Inicio
[13 empty] | 2 Entre mas arriba la linea azul este, con respecto a la roja esta mas atrazado el proyecto |  | F. Fin
[13 empty] | 3 El pico mas alto significa el punto de mayor retraso |  | % Avance | 93.33%
4 Donde se une la linea azul es el punto deseado,
5 En la última parte para terminar el proyecto
6 Que dias se ha avanzado mas
6 Que dias se ha avanzado menos
8 Cuanto nos falta para terminar

## BURNDOWN CHART_3
|  |  |  | x | x | x | x | x | X
|  |  | Día | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [7 empty] | Escalas del Grafico
Sprint | Tarea | Descripción | Estimado Puntos de Historia | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Total Horas
Sprint 4 | T-019 | Planeación Sprint 4 -Diseños | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Porcentaje | Escalas
Sprint 4 | T-015 | Crear Diagrama Entidad -Relación | 3 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 10% | 1
Sprint 4 | T-017 | Generar Script creación base de datos | 2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 20% | 1
Sprint 4 | T-018 | Diseñar formato de reportes | 2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 30% | 1
Sprint 4 | T-020 | Consolidar documento seguimiento Sprint 4 | 1 | [13 empty] | 40% | 1
Sprint 4 | T-021 | Cargar evidencia para seguimiento | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 50% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 60% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 70% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 80% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 90% | 1
[17 empty] | 100% | 9
| Puntos restante |  | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | [7 empty] | 10%
| Puntos estimados restantes |  | 10 | 8.3333 | 6.6667 | 5 | 3.3333 | 1.6667 | 0 | -1.6667 | [6 empty] | Grados | 0.31416
[12 empty] | Explicación |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  | X | Y
[12 empty] | Cuanto tiempo nos va tomar desarrollar el proyecto |  |  | Versión |  | Inicio | 0 | 0
[12 empty] | Rojo: | Cantidad de tareas como debe desaparecer las tareas [Ideal] |  | Epica |  | Fin | -0.95106 | 0.30902
[12 empty] | Azul: | Muestra el progreso real
[13 empty] | 1 Entre mas baja la línea azul este, con respecto a la roja esta mas adelantado el proyecto de lo que deberia |  | F. Inicio
[13 empty] | 2 Entre mas arriba la linea azul este, con respecto a la roja esta mas atrazado el proyecto |  | F. Fin
[13 empty] | 3 El pico mas alto significa el punto de mayor retraso |  | % Avance | 10%
4 Donde se une la linea azul es el punto deseado,
5 En la última parte para terminar el proyecto
6 Que dias se ha avanzado mas
6 Que dias se ha avanzado menos
8 Cuanto nos falta para terminar

## BURNDOWN CHART_4 (hidden)
|  |  |  | x | x | x | x | x | X
|  |  | Día | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [7 empty] | Escalas del Grafico
Sprint | Tarea | Descripción | Estimado Puntos de Historia | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Total Horas
Sprint 3 | T-005 | Listar Entidades y Atributos | 4 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Porcentaje | Escalas
Sprint 3 | T-007 | Crear Modelo Conceptual del Sistema | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 10% | 1
Sprint 3 | T-008 | Documentar Historias de Usuario | 3 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 20% | 1
Sprint 3 | T-009 | Documentar Requerimientos Funcionales | 2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 30% | 1
Sprint 3 | T-010 | Documentar Requerimientos No Funcionales | 1 | [13 empty] | 40% | 1
Sprint 3 | T-011 | Consolidar documento entregable | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 50% | 1
Sprint 3 | T-012 | Cargar documento Sprint 3 - Curso | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 60% | 1
Sprint 3 | T-013 | Consolidar documento seguimiento Sprint 3 | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 70% | 1
Sprint 3 | T-014 | Cargar evidencia para seguimiento | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 80% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 90% | 1
[17 empty] | 100% | 9
| Puntos restante |  | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | [7 empty] | 25%
| Puntos estimados restantes |  | 16 | 13.3333 | 10.6667 | 8 | 5.3333 | 2.6667 | 0 | -2.6667 | [6 empty] | Grados | 0.7854
[12 empty] | Explicación |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  | X | Y
[12 empty] | Cuanto tiempo nos va tomar desarrollar el proyecto |  |  | Versión |  | Inicio | 0 | 0
[12 empty] | Rojo: | Cantidad de tareas como debe desaparecer las tareas [Ideal] |  | Epica |  | Fin | -0.70711 | 0.70711
[12 empty] | Azul: | Muestra el progreso real
[13 empty] | 1 Entre mas baja la línea azul este, con respecto a la roja esta mas adelantado el proyecto de lo que deberia |  | F. Inicio
[13 empty] | 2 Entre mas arriba la linea azul este, con respecto a la roja esta mas atrazado el proyecto |  | F. Fin
[13 empty] | 3 El pico mas alto significa el punto de mayor retraso |  | % Avance | 25%
4 Donde se une la linea azul es el punto deseado,
5 En la última parte para terminar el proyecto
6 Que dias se ha avanzado mas
6 Que dias se ha avanzado menos
8 Cuanto nos falta para terminar

## BURNDOWN CHART_5 (hidden)
|  |  |  | x | x | x | x | x | X
|  |  | Día | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [7 empty] | Escalas del Grafico
Sprint | Tarea | Descripción | Estimado Puntos de Historia | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Total Horas
Sprint 3 | T-005 | Listar Entidades y Atributos | 4 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Porcentaje | Escalas
Sprint 3 | T-007 | Crear Modelo Conceptual del Sistema | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 10% | 1
Sprint 3 | T-008 | Documentar Historias de Usuario | 3 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 20% | 1
Sprint 3 | T-009 | Documentar Requerimientos Funcionales | 2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 30% | 1
Sprint 3 | T-010 | Documentar Requerimientos No Funcionales | 1 | [13 empty] | 40% | 1
Sprint 3 | T-011 | Consolidar documento entregable | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 50% | 1
Sprint 3 | T-012 | Cargar documento Sprint 3 - Curso | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 60% | 1
Sprint 3 | T-013 | Consolidar documento seguimiento Sprint 3 | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 70% | 1
Sprint 3 | T-014 | Cargar evidencia para seguimiento | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 80% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 90% | 1
[17 empty] | 100% | 9
| Puntos restante |  | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | [7 empty] | 25%
| Puntos estimados restantes |  | 16 | 13.3333 | 10.6667 | 8 | 5.3333 | 2.6667 | 0 | -2.6667 | [6 empty] | Grados | 0.7854
[12 empty] | Explicación |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  | X | Y
[12 empty] | Cuanto tiempo nos va tomar desarrollar el proyecto |  |  | Versión |  | Inicio | 0 | 0
[12 empty] | Rojo: | Cantidad de tareas como debe desaparecer las tareas [Ideal] |  | Epica |  | Fin | -0.70711 | 0.70711
[12 empty] | Azul: | Muestra el progreso real
[13 empty] | 1 Entre mas baja la línea azul este, con respecto a la roja esta mas adelantado el proyecto de lo que deberia |  | F. Inicio
[13 empty] | 2 Entre mas arriba la linea azul este, con respecto a la roja esta mas atrazado el proyecto |  | F. Fin
[13 empty] | 3 El pico mas alto significa el punto de mayor retraso |  | % Avance | 25%
4 Donde se une la linea azul es el punto deseado,
5 En la última parte para terminar el proyecto
6 Que dias se ha avanzado mas
6 Que dias se ha avanzado menos
8 Cuanto nos falta para terminar

## BURNDOWN CHART_6 (hidden)
|  |  |  | x | x | x | x | x | X
|  |  | Día | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [7 empty] | Escalas del Grafico
Sprint | Tarea | Descripción | Estimado Puntos de Historia | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Total Horas
Sprint 3 | T-005 | Listar Entidades y Atributos | 4 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Porcentaje | Escalas
Sprint 3 | T-007 | Crear Modelo Conceptual del Sistema | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 10% | 1
Sprint 3 | T-008 | Documentar Historias de Usuario | 3 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 20% | 1
Sprint 3 | T-009 | Documentar Requerimientos Funcionales | 2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 30% | 1
Sprint 3 | T-010 | Documentar Requerimientos No Funcionales | 1 | [13 empty] | 40% | 1
Sprint 3 | T-011 | Consolidar documento entregable | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 50% | 1
Sprint 3 | T-012 | Cargar documento Sprint 3 - Curso | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 60% | 1
Sprint 3 | T-013 | Consolidar documento seguimiento Sprint 3 | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 70% | 1
Sprint 3 | T-014 | Cargar evidencia para seguimiento | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 80% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 90% | 1
[17 empty] | 100% | 9
| Puntos restante |  | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | [7 empty] | 25%
| Puntos estimados restantes |  | 16 | 13.3333 | 10.6667 | 8 | 5.3333 | 2.6667 | 0 | -2.6667 | [6 empty] | Grados | 0.7854
[12 empty] | Explicación |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  | X | Y
[12 empty] | Cuanto tiempo nos va tomar desarrollar el proyecto |  |  | Versión |  | Inicio | 0 | 0
[12 empty] | Rojo: | Cantidad de tareas como debe desaparecer las tareas [Ideal] |  | Epica |  | Fin | -0.70711 | 0.70711
[12 empty] | Azul: | Muestra el progreso real
[13 empty] | 1 Entre mas baja la línea azul este, con respecto a la roja esta mas adelantado el proyecto de lo que deberia |  | F. Inicio
[13 empty] | 2 Entre mas arriba la linea azul este, con respecto a la roja esta mas atrazado el proyecto |  | F. Fin
[13 empty] | 3 El pico mas alto significa el punto de mayor retraso |  | % Avance | 25%
4 Donde se une la linea azul es el punto deseado,
5 En la última parte para terminar el proyecto
6 Que dias se ha avanzado mas
6 Que dias se ha avanzado menos
8 Cuanto nos falta para terminar

## BURNDOWN CHART_7 (hidden)
|  |  |  | x | x | x | x | x | X
|  |  | Día | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [7 empty] | Escalas del Grafico
Sprint | Tarea | Descripción | Estimado Puntos de Historia | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Total Horas
Sprint 3 | T-005 | Listar Entidades y Atributos | 4 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Porcentaje | Escalas
Sprint 3 | T-007 | Crear Modelo Conceptual del Sistema | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 10% | 1
Sprint 3 | T-008 | Documentar Historias de Usuario | 3 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 20% | 1
Sprint 3 | T-009 | Documentar Requerimientos Funcionales | 2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 30% | 1
Sprint 3 | T-010 | Documentar Requerimientos No Funcionales | 1 | [13 empty] | 40% | 1
Sprint 3 | T-011 | Consolidar documento entregable | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 50% | 1
Sprint 3 | T-012 | Cargar documento Sprint 3 - Curso | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 60% | 1
Sprint 3 | T-013 | Consolidar documento seguimiento Sprint 3 | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 70% | 1
Sprint 3 | T-014 | Cargar evidencia para seguimiento | 1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 80% | 1
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 90% | 1
[17 empty] | 100% | 9
| Puntos restante |  | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | [7 empty] | 25%
| Puntos estimados restantes |  | 16 | 13.3333 | 10.6667 | 8 | 5.3333 | 2.6667 | 0 | -2.6667 | [6 empty] | Grados | 0.7854
[12 empty] | Explicación |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  | X | Y
[12 empty] | Cuanto tiempo nos va tomar desarrollar el proyecto |  |  | Versión |  | Inicio | 0 | 0
[12 empty] | Rojo: | Cantidad de tareas como debe desaparecer las tareas [Ideal] |  | Epica |  | Fin | -0.70711 | 0.70711
[12 empty] | Azul: | Muestra el progreso real
[13 empty] | 1 Entre mas baja la línea azul este, con respecto a la roja esta mas adelantado el proyecto de lo que deberia |  | F. Inicio
[13 empty] | 2 Entre mas arriba la linea azul este, con respecto a la roja esta mas atrazado el proyecto |  | F. Fin
[13 empty] | 3 El pico mas alto significa el punto de mayor retraso |  | % Avance | 25%
4 Donde se une la linea azul es el punto deseado,
5 En la última parte para terminar el proyecto
6 Que dias se ha avanzado mas
6 Que dias se ha avanzado menos
8 Cuanto nos falta para terminar

## Tabla Resumen
Semana | Suma de Ejecutadas |  | Tipo |  |  |  | Cuenta de Prioridad |  |  |  |  | Estado
(en blanco) | 0 | Semana |  | Reunión | Tarea | Total general | Semana | Actividad | F. Incio | F. Fin | Tipo | (en blanco) | Done | Anulada | Total general
2 | 13 | (en blanco) |  |  |  |  | (en blanco) | [8 empty] | Cuenta de Prioridad |  | Tipo
3 | 14 | 2 |  |  |  |  | 2 | Crear plan de trabajo y cronograma general | 2021-09-08 | 2021-02-03 | Tarea |  | 1 |  | 1 | Semana | Estado | Reunión | Tarea | Total general
Total general | 27 | 3 | [5 empty] | Planteamiento del Problema | 2021-09-08 | 2021-02-04 | Tarea |  | 1 |  | 1 | 2 | Done |  | 5 | 5
|  | Total general | [5 empty] | Asignación de Roles y Tareas | 2021-09-08 | 2021-02-08 | Tarea |  | 1 |  | 1 | 3 | Done | 1 | 7 | 8
[8 empty] | Crear repositorio y tablero Kanban | 2021-09-09 | 2021-02-08 | Tarea |  | 1 |  | 1 |  | Anulada |  | 1 | 1
[8 empty] | Listar Entidades y Atributos | 2021-09-11 | 2021-09-17 | Tarea |  | 1 |  | 1 | Total general |  | 1 | 13 | 14
[7 empty] | 3 | Asistencia Tutoria 1 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | Reunión |  | 1 |  | 1
[8 empty] | Crear Modelo Conceptual del Sistema | 2021-09-13 | 2021-09-15 | Tarea |  | 1 |  | 1
[8 empty] | Documentar Historias de Usuario | 2021-09-13 | 2021-09-15 | Tarea |  | 1 |  | 1
[8 empty] | Documentar Requerimientos Funcionales | 2021-09-13 | 2021-09-15 | Tarea |  | 1 |  | 1
[8 empty] | Documentar Requerimientos No Funcionales | 2021-09-15 | 2021-09-16 | Tarea |  | 1 |  | 1
[8 empty] | Consolidar documento entregable | 2021-09-16 | 2021-09-17 | Tarea |  | 1 |  | 1
[8 empty] | Cargar documento Sprint 3 - Curso | 2021-09-16 | (en blanco) | Tarea |  |  | 1 | 1
[8 empty] | Consolidar documento seguimiento Sprint 3 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | Tarea |  | 1 |  | 1
[8 empty] | Cargar evidencia para seguimiento | 2021-09-17 | 2021-09-17 | Tarea |  | 1 |  | 1
[7 empty] | Total general | [5 empty] | 13 | 1 | 14